## 様式
（地区別発注見通し様式） | [8 empty] | 【工事】
建設工事発注見通し一覧（令和８年４月現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 名張市
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
総務部 公共施設 マネジメント室 | 名張市庁舎空調用ポンプ等整備工事 | 鴻之台１番町 | ― | 条件付き一般競争入札 | 管工事 | R８．５月 | 1.5か月 | 空調用ポンプ整備 空調用二方弁更新
総務部 公共施設 マネジメント室 | 名張市庁舎24時間系統チラー整備工事 | 鴻之台１番町 | ― | 随意契約 | 管工事 | R８．８月 | 2.5か月 | 空調用チラー整備
総務部 公共施設 マネジメント室 | 名張市庁舎高架水槽更新工事 | 鴻之台１番町 | ― | 条件付き一般競争入札 | 管工事 | R８．５月 | 5か月 | 高架水槽更新
地域環境部 環境対策室 | 名張市斎場火葬炉設備修繕工事 | 名張市滝之原４５３８番地２ | ― | 随意契約 | タイル・れんが・ブロック工事 | R８．８月 | ３か月 | 火葬炉耐火材修繕等
福祉子ども部/発達支援センター | 子どもセンター2階大研修室空調設備改修工事 | 名張市 百合が丘西5番町 地内 | ― | 条件付き一般競争入札 | 管工事 | R８．７月 | ３か月 | 空調設備改修（天井カセット型エアコン2セット及びロスナイ3台）
都市整備部 道路河川室 | 市道里夏秋線路側整備工事 | 名張市 蔵持町里 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．５月 | ５か月 | 路側整備 L=120m
都市整備部 道路河川室 | 市道新田南古山線道路改良工事 | 伊賀市 安場 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．７月 | ７か月 | 道路改良 L=80m
都市整備部 道路河川室 | 市道檀青蓮寺線路側整備工事 | 名張市 赤目町檀 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．８月 | ７か月 | 路側整備 L=120ｍ
都市整備部 道路河川室 | 市道鹿高1号線路側整備工事 | 名張市 安部田 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．９月 | ３か月 | 路側整備 L=60ｍ
教育委員会 教育総務室 | 名張小学校屋上防水改修事業 | 丸之内 | ― | 条件付き一般競争入札 | 建築一式工事 | Ｒ８．４月 | ２か月 | 屋上防水の改修
教育委員会 教育総務室 | 名張小学校、蔵持小学校高圧ケーブル等改修工事 | 丸之内ほか | ― | 条件付き一般競争入札 | 電気工事 | Ｒ８．５月 | １０か月 | 高圧ケーブル等改修
教育委員会 教育総務室 | 名張中学校、北中学校高圧ケーブル等改修工事 | 丸之内ほか | ― | 条件付き一般競争入札 | 電気工事 | Ｒ８．５月 | １０か月 | 高圧ケーブル等改修
上下水道部 浄水室 | 計装設備更新工事 | つつじが丘ほか | ― | 条件付き一般競争入札 | 電気工事 | R８．７月 | 14か月 | 計装機器更新 一式
上下水道部 水道工務室 | 市道名張駅桔梗が丘線配水管φ200㎜ほか更新工事 | 桔梗が丘6番町 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．６月 | 8か月 | 管路更新 L=1,800m
上下水道部 水道工務室 | 市道富貴ヶ丘35号線配水管φ150㎜ほか更新工事 | 富貴ケ丘4番町 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．６月 | 8か月 | 管路更新 L=1,500m
上下水道部 水道工務室 | 県道赤目滝線配水管φ150㎜ほか更新工事 | 赤目町一ノ井ほか | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．６月 | 8か月 | 管路更新 L=1,400m
上下水道部 水道工務室 | 国道165号線配水管φ150㎜ほか更新工事 | 安部田 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．６月 | 8か月 | 管路更新 L=1,100m
上下水道部 水道工務室 | 市道緑が丘1号線配水管φ150㎜ほか更新工事 | 緑が丘中ほか | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．９月 | 6か月 | 管路更新 L=1,300m
上下水道部 水道工務室 | 市道北部中央線φ250㎜ほか更新工事 | 西原町 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．１０月 | 5か月 | 管路更新 L=400m
上下水道部 水道工務室 | 水管橋防食工事 | 名張市内 | ― | 条件付き一般競争入札 | 塗装工事 | R８．１０月 | 3か月 | 防食工 一式
上下水道部 下水道建設室 | 美2（その3） 幹線・枝線下水工事（西原町5工区） | 西原町ほか | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | Ｒ８．４月 | 8か月 | 開削 L=380ｍ 推進 L=22ｍ
上下水道部 下水道建設室 | 美2（その4） 幹線・枝線下水工事 （東田原推進3工区） | 東田原 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | Ｒ８．４月 | 8か月 | 開削 L=253ｍ 推進 L=101ｍ
上下水道部 下水道建設室 | 美2（その4） 幹線・枝線下水工事 （東田原推進2工区） | 東田原ほか | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．６月 | 9か月 | 推進 L=254ｍ
上下水道部 下水道建設室 | 美旗第2処理分区 うぐいす台汚水幹線界外橋ほか下水管添架工事 | 東田原 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．６月 | 7か月 | 添架 L=58m
上下水道部 下水道建設室 | 美1-200幹線マンホールポンプ設置工事 | 美旗町中３番 | ― | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置工事 | R８．９月 | 6か月 | マンホールポンプ ２台
上下水道部 下水道建設室 | 美1-211枝線マンホールポンプ設置工事 | 美旗町中３番 | ― | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置工事 | R８．９月 | 6か月 | マンホールポンプ ２台
上下水道部 下水道建設室 | 美1-221枝線マンホールポンプ設置工事 | 美旗町中３番 | ― | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置工事 | R８．９月 | 6か月 | マンホールポンプ ２台
上下水道部 下水道維持室 | 田原地区第1中継ポンプ場ほか自動通報装置取替更新工事 | 西田原ほか | ― | 条件付き一般競争入札 | 電気通信工事 | R８．６月 | 6か月 | 自動通報装置取替 中継ポンプ場8箇所
上下水道部 下水道維持室 | 桔梗が丘第1処理分区マンホール更新工事 | 桔梗が丘 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．６月 | 6か月 | マンホール N=7基
上下水道部 下水道維持室 | 名張市第2期農業集落排水施設マンホール更生工事 | 薦生ほか | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．７月 | 6か月 | マンホール N=10基
上下水道部 下水道維持室 | 薦原地区第2中継ポンプ場ほか電気設備更新工事 | 薦生ほか | ― | 条件付き一般競争入札 | 電気通信工事 | R８．７月 | 8か月 | 制御盤取替 中継ポンプ場11箇所 水位計取替 中継ポンプ場11箇所
上下水道部 下水道維持室 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事(その5) | 桔梗が丘 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．７月 | 8か月 | 管布設工 L=630.0m
上下水道部 下水道維持室 | 川西地区汚水処理施設電気設備更新工事 | 夏秋 | ― | 条件付き一般競争入札 | 電気工事 | R８．９月 | 7か月 | 汚水処理施設 電気設備一式
上下水道部 下水道維持室 | 桔梗が丘第1処理分区管路更新工事 | 桔梗が丘 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R８．９月 | 6か月 | 管布設工 L=50.0m
消防本部 消防救助室 | 令和８年度 薦生地内 耐震性貯水槽新設工事 | 名張市薦生 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | Ｒ８．４月 | ３か月 | 耐震性貯水槽新設（４０㎥） １基