## 様式
（地区別発注見通し様式） | [8 empty] | 【工事】
建設工事発注見通し一覧（令和８年１０月１日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 名張市
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
総務部 公共施設マネジメント室 | 名張市庁舎3階電算室空調設備更新工事 | 鴻之台1番町 | - | 条件付き一般競争入札 | 管工事 | R9.1月 | 2か月 | 空調更新
福祉子ども部発達支援センター | 子どもセンター2階大研修室空調設備改修工事 | 名張市 百合が丘西5番町 地内 | - | 条件付き一般競争入札 | 管工事 | R9.1月 | 2か月 | 空調設備改修（天井カセット型エアコン2セット及びロスナイ3台）
産業部 農村整備室 | 新田7期地区用水施設 整備工事（その1） | 伊賀市川上地内 | - | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R8.11月 | 4か月 | 管路工 L=50m
産業部 農村整備室 | 石倉井堰改修工事 | 名張市上小波田地内 | - | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R8.12月 | 4か月 | 堤体グラウト工 L=13m
産業部 農村整備室 | 田尻橋撤去工事 | 名張市蔵持町里地内 | - | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R8.12月 | 3か月 | 撤去工 N=1橋
都市整備部 維持管理室 | 市道大手東町線 舗装補修工事 | 名張市丸之内ほか地内 | - | 条件付き一般競争入札 | ほ装工事 | R8.10月 | 3か月 | 景観舗装打替工 A=400㎡
都市整備部 維持管理室 | 市道つつじが丘北南線 舗装補修工事 | 名張市つつじが丘南1番町ほか地内 | - | 条件付き一般競争入札 | ほ装工事 | R8.11月 | 3か月 | 切削オーバーレイ工 A＝1,000㎡
都市整備部 維持管理室 | 市道桔梗が丘南中央線舗装補修工事 | 名張市桔梗が丘南1番町地内 | - | 条件付き一般競争入札 | ほ装工事 | R8.11月 | 3か月 | 道路打替工 A=800㎡
教育委員会 教育総務室 | 百合が丘小学校エレベーター改修工事 | 名張市百合が丘東9番町 | - | 随意契約 | 建築一式工事 | R8.12月 | 8か月 | 百合が丘小学校設置の エレベーター改修工事
上下水道部 浄水室 | 富貴ヶ丘浄水場ほか電気計装設備更新工事 | 名張市下比奈知ほか | - | 条件付き一般競争入札 | 電気工事 | R8.12月 | 14か月 | 計装機器更新 一式
上下水道部 水道工務室 | 市道緑が丘1号線配水管φ150㎜ほか更新工事 | 名張市緑が丘中ほか | - | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R8.10月 | 5か月 | 管路更新 L=1,300m
上下水道部 水道工務室 | 水管橋防食工事 | 名張市内 | - | 条件付き一般競争入札 | 塗装工事 | R8.11月 | 3か月 | 防食工 一式
上下水道部 水道工務室 | 芝出地区配水管補完工事 | 名張市蔵持町芝出 | - | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R8.11月 | 4か月 | 布設工事 L＝110ｍ
上下水道部 下水道建設室 | 美2（その4） 幹線下水工事 （東田原推進2工区） | 名張市東田原 | - | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R8.10月 | 6か月 | 推進 L=254ｍ
上下水道部 下水道建設室 | 美旗第2処理分区 うぐいす台汚水幹線界外橋ほか下水管添架工事 | 名張市東田原 | - | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R8.11月 | 7か月 | 添架 L=58m
上下水道部 下水道維持室 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事(その5) | 名張市桔梗が丘 | - | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R8.10月 | 6か月 | 管布設工 L=630.0m
上下水道部 下水道維持室 | 桔梗が丘第1処理分区管路更新工事 | 名張市桔梗が丘 | - | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | R8.10月 | 6か月 | 管布設工 L=50.0m
消防本部 消防総務室 | 国津分団長瀬地区新ポンプ庫新築及び旧消防コミュニティ解体工事 | 名張市長瀬１４２４－１ 他 | - | 条件付き一般競争入札 | 建築一式工事 | R9.2月 | 3か月 | ポンプ庫１棟新築工事 旧ポンプ庫１棟解体工事