## 様式
| （地区別発注見通し様式） | [8 empty] | 【工事】
建設工事発注見通し一覧（令和７年１０月）
| 留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 名張市
公表項目
NO. | 担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
1 | 地域環境部 協働のまちづくり推進室 | 美旗市民センター 屋上防水改修工事 | 美旗町南西原 | ― | 条件付き一般競争入札 | 防水工事 | Ｒ７．１２月 | ２か月 | ウレタン塗膜防水（Ｘ-2） 半球屋根部分
2 | 福祉子ども部 子ども家庭室 | 子ども若者第三の居場所創生事業 | 丸之内 | ― | 条件付き一般競争入札 | 建築一式工事 | Ｒ７．１１月 | ３.５か月 | 名張市総合福祉センターふれあい3階プレイルーム、学習室ほか改修工事
3 | 産業部 農村整備室 | 三ヶ村水路整備工事（第1期） | 夏見 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | Ｒ７．１１月 | ５か月 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路 L=34.2ｍ
4 | 都市整備部 維持管理室 | 市道中ノ切猿喰線舗装補修工事 | 桔梗が丘西2番町 ほか地内 | ― | 条件付き 一般競争入札 | ほ装工事 | Ｒ７．１０月 | ３か月 | 切削オーバーレイ工 A＝1,200㎡
5 | 都市整備部 維持管理室 | 市道さつき台１の1号線舗装補修工事 | さつき台1番町 | ― | 条件付き 一般競争入札 | ほ装工事 | Ｒ７．１１月 | ３か月 | 道路打替工 A=800㎡
6 | 教育委員会 教育総務室 | 箕曲小学校浄化槽用制御盤及び送風機等取替工事 | 夏見 | ― | 条件付き一般競争入札 | 電気工事 | Ｒ７．１１月 | １か月 | 浄化槽用制御盤及び送風機等の取替
7 | 上下水道部 下水道建設室 | 東２幹線ほか下水工事 | 西原町ほか | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | Ｒ７．11月 | ５か月 | 開削 計 L=300ｍ
8 | 上下水道部 下水道建設室 | 美2（その2・3）枝線下水工事（西原町4工区） | 西原町 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | Ｒ７．11月 | ５か月 | 開削工 φ150 L=353ｍ 公共桝設置 N=19箇所
9 | 上下水道部 下水道維持室 | A-19-1路線ほか人孔布設替え工事 | 桔梗が丘４番町 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | Ｒ７．11月 | ３か月 | マンホール工 N＝７箇所
10 | 上下水道部 下水道維持室 | A-２１-1路線ほか管渠布設替え工事 | 桔梗が丘４番町 | ― | 条件付き一般競争入札 | 土木一式工事 | Ｒ７．11月 | ３か月 | 管布設工 L＝50ｍ
11 | 上下水道部 浄水室 | 計装設備更新工事 | 大屋戸ほか | ― | 条件付き一般競争入札 | 電気工事 | Ｒ７．12月 | １２か月 | UPS、水位計、シーケンサ、SOG更新 一式
12 | 上下水道部 浄水室 | 富貴ヶ丘浄水場活性炭注入設備補機類更新工事 | 下比奈知 | ― | 随意契約 | 機械器具設置工事 | Ｒ７．12月 | １２か月 | 活性炭注入設備補機類更新 一式
13 | 上下水道部 浄水室 | 桜ヶ丘取水所圧力タンク整備工事 | 桜ヶ丘 | ― | 随意契約 | 機械器具設置工事 | Ｒ７．12月 | １２か月 | 圧力タンク付属配管等整備 一式